## Сообщение о принятии решения по подготовке проекта  о внесении изменения в  Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области

## (утвержденные решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское

## от 29 декабря 2012 года № 14/30)

## Постановлением главы  администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области  от 26 июня   2017  года     № 85      принято решение  о подготовке проекта: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки  муниципального образования сельское поселение Филипповское».

1. Состав и порядок деятельности комиссии по землепользованию  и застройки муниципального  образования сельское поселение Филипповское.

1.1. Состав и порядок деятельности комиссии утвержден  постановлением главы администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское от 04 мая 2017  года № 47.

2. Этапы градостроительного зонирования

1 этап: Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки  муниципального образования сельское поселение Филипповское».
2 этап: Оформление материалов проекта: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки  муниципального образования сельское поселение Филипповское».

3 этап:	Проверка проекта: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки  муниципального образования сельское поселение Филипповское» на предмет соответствия требованиям действующего законодательства и по результатам проверки направление проекта главе муниципального образования   или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, установленным законом, в комиссию на доработку.

4 этап: Подготовка и проведение публичных слушаний. Принятие решения Главой муниципального образования о проведении публичных слушаний. Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе публичных слушаний;                                                                                          	  5 этап: Представление проекта: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки  муниципального образования сельское поселение Филипповское» Главе муниципального образования с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.                 								  6 этап: Принятие решения Главой муниципального образования  о направлении указанного проекта в Совет народных депутатов муниципального образования или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
7 этап: Утверждение проекта: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки  муниципального образования сельское поселение Филипповское» Советом народных депутатов муниципального образования или направление проекта Главе муниципального образования на доработку.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское».

|  | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование решения о подготовке проекта: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское» в районной газете «Красное знамя» и официальном сайте администрации МОСП Филипповское. | В течение десяти дней с даты принятия решения. |
| 2 | Разработка проекта: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское» | В течение 60 дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки |
| 3 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское» | Не позднее десяти дней со дня получения проверенного на соответствие требованиям действующего законодательства проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки» |
| 4 | Организация проведения публичных слушаний по проекту: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское» | От двух до четырех месяцев со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний |
| 5 | Внесение изменений в проект: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское» по результатам публичных слушаний и направление проекта на рассмотрение главе администрации муниципального образования с протоколами публичных слушаний. | В течение двадцати дней со дня проведения публичных слушаний. |
| 6 | Принятие решения о направлении проекта: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское» в представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение десяти дней с момента предоставления проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки». |
| 8 | Утверждение проекта: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское» | В течение 10 дней со дня направления проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки» в представительный орган местного самоуправления |

Сроки проведения работ по подготовке проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское» могут быть изменены при условии их соответствия действующему законодательству.

4. Порядок  направления предложений заинтересованных лиц.

## 4.1. С момента опубликования постановления главы администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области  от 26 июня 2017 года  № 85   «О подготовке проекта: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки  муниципального образования сельское поселение Филипповское», в период подготовки проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки» заинтересованные лица вправе направлять в администрацию муниципального образования сельское поселение Филипповское предложения по  проекту: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки  муниципального образования сельское поселение Филипповское».

4.2. Предложения могут быть направлены в администрацию муниципального образования сельское поселение Филипповское  по адресу: 601024, Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское ул. Советская, д. 1 или по адресу электронной почты:   root@selfilip.kzh.elcom.ru.

4.3.  Предложения  должны быть  изложены в письменном виде, напечатаны либо написаны разборчивым почерком за подписью лица, их изложившего, с указанием полных фамилии, имени, отчества адресата и даты подготовки предложений с приложение всех необходимых документов.		4.4. Предложения, поступившие  после проведенных публичных слушаний, не рассматриваются.

Глава администрации:                                                                        Иванов О.М.